- Приложение

к постановлению (проект)

администрации Саянского сельсовета

от  00.00.2024 г. №  0-п

О внесении изменений в постановление

Администрации Саянского сельсовета

от 30.10.2013 года № 92-п

«Об утверждении муниципальной программы

«Содействие развитию  жилищно- коммунального

хозяйства Саянского сельсовета»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Содействие развитию жилищно-коммунального хозяйства Саянского сельсовета»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Содействие развитию жилищно-коммунального хозяйства Саянского сельсовета»

| Наименование муниципальной программы | «Содействие развитию жилищно-коммунального хозяйства Саянского сельсовета» |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление администрации Саянского сельсовета от 27.09.2013 года № 83-п« Об утверждении Порядка принятий решений о разработке муниципальных программ Саянского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края, их формировании и реализации» (в актуальной редакции постановления от 15.11.2013 года № 96-п, постановления от 24.10.2014 года № 67-п, постановления от 30.10.2014 года № 70-п, постановления от 10.03.2015 года № 14-п, постановления от 12.03.2015 года № 19-п, постановления от 09.07.2015 года № 41-п, от 26.10.2016 года № 61-п, от 20.01.2017 года №4-п, от 23.06.2017 г. № 21-п, 06.10.2017 года № 36-п.). |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Саянского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Основные направления программы: 1.Уличное освещение на территории сельсовета; 2. Содержание автомобильных дорог местного значения; 3. Реализация мероприятий по поддержки местных инициатив; 4. Прочие мероприятия по благоустройству территории сельсовета; 5. Реализация проектов по благоустройству территорий в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению активности населения в решении вопросов местного значения» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления». |
| Цель муниципальной программы | 1. Улучшение качества уличного освещения улиц населенных пунктов; 2. улучшение качества автомобильных дорог местного значения; 3. улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения; 4. создание комфортной среды проживания на территории Саянского сельского поселения, активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов. |
| Задачи муниципальной программы | - улучшение качества уличного освещения, частичная замена светильников на энергосберегающие; - проведение ямочного ремонта автомобильных дорог местного значения; - организация благоустройства территории поселения; - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства сельсовета; - рациональное и эффективное использование средств местного бюджета; - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства Саянского сельского поселения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2027 годы Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 41 474,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 2 559,7 тыс. рублей; 2015 год – 2 825,9 тыс. рублей; 2016 год – 3 406,7 тыс. рублей; 2017 год – 2 222,3 тыс. рублей; 2018 год – 2 081,4 тыс. рублей; 2019 год – 2 128,0 тыс. рублей; 2020 год – 2 577,9 тыс. рублей; 2021 год - 2 497,7 тыс. рублей; 2022 год - 2 182,3 тыс. рублей; 2023 год - 3 943,1 тыс. рублей; 2024 год – 4 207,3 тыс. рублей; 2025 год – 2 273,8 тыс. рублей; 2026 год – 4 275,9 тыс. рублей; 2027 год - .4 292,9 тыс. рублей |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации | - доля домовладений, обеспеченных уличным освещением; - доля дорог, в отношении которых проведён текущий ремонт, к общей протяжённости улично-дорожной сети; - доля площади зачищенной территории к общей площади хранения твёрдых бытовых отходов; - доля граждан и организаций участвующих в облагораживании территории сельсовета к общему числу проживающих на территории сельсовета. |
| Источник финансирования программы | Средства местного бюджета Саянского сельского поселения Краснотуранского района Красноярского края. |
| Ожидаемые и конечные результаты от реализации программы | - повышение уровня благоустройства территории Саянского сельского поселения Краснотуранского района Красноярского края; - развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; - повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; - улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов; - привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования Саянское сельское поселение Краснотуранского района Красноярского края. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В 1929 году, согласно решения правительства о перестройке сельского хозяйства, стали строить совхозы и колхозы. В 1930 году в райцентре был организован Абаканский совхоз, а в январе 1931 года в селе Метихово организовали  участок Абаканского совхоза. В него входили Саянск, Хабык, Тубинск, Абакан, Идринское, Курагино. В июне 1932 года приняли решение выделить Саянский совхоз отдельным хозяйством. С тех пор Саянцы считают июнь 1932 года временем рождения своего совхоза.

Саянские земли раскинулись в 30 км от Красноярского моря, в северо-западной части Минусинской котловины, юго-восточнее села Краснотуранск. Село Саянск расположено в 41 км от районного центра Краснотуранска и в 502 км от краевого центра г. Красноярска.

Наименование села образовано от слова Саян, где Са – означает возвышенная геотерритория, Ян – по преданию святой Янус – латинское слово, у древних римлян бог мира и года (отсюда январь первый месяц года назван в честь святого Януса – заснеженный, снежный). Поэтому Саян – означает заснеженная возвышенная геотерритория или снежное белогорье.

Муниципальное образование Саянский сельсовет расположено в границах бывшего совхоза «Саянский», с включением в нее земель ОАО «Саянское», крестьянских (фермерских) хозяйств, земель лесного и водного фондов, автомобильного транспорта  и земель, находящихся в ведении сельсовета.

Размер занимаемой территории составляет 42 510,70 га, из них земли сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственного использования в составе земель населённых пунктов – 41 780,35 га, невостребованные земли сельскохозяйственного назначения – 893,5 га..

В Саянском сельсовете численность населения составляет 1266 человек. В него входят четыре населённых пункта: с. Саянск, с. Моисеевка, д. Николаевка и п. Тёплый-Ключ.

Протяжённость внутрипоселенческих дорог составляет 20,5 км.

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание администрацией Саянского сельского поселения условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории поселения.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и конкретизирует целевые критерии развития благоустройства Саянского сельского поселения Краснотуранского района на 2014 – 2027 гг.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Финансово – экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.

Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития Саянского сельского поселения на среднесрочную перспективу. Реализация программы направлена на:

- создание комфортных условий для проживания и безопасности дорожного движения на территории муниципального поселения;

- улучшение санитарно-гигиенического и экологического состояния территории;

- повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в неудовлетворительное состояние детские площадки, создаются несанкционированные свалки мусора.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства сельского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства Саянского сельского поселения позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета Саянского сельского поселения и участие в Краевых программах и грантах.

В области текущего содержания территории поселения можно выделить следующие проблемы:

1.1. Организация освещения улиц:

Необходимость совершенствования освещения сельского поселения вызвана

значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности его движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы.

В целях улучшения эстетического облика поселения, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по ремонту сетей наружного освещения.

В организации освещения улиц имеются следующие основные проблемы:

- замена светильников на энергосберегающие, всего 126 светильников на четыре населённых пункта, этого количества недостаточно для освещения улиц;

- установка реле времени.

2.1. Содержание автомобильных дорог местного значения;

Качество автомобильных дорог местного значения является социально-значимой проблемой для населения сельсовета. Для частичного решения этой проблемы необходимо своевременно выполнять следующее мероприятие:

- текущий ямочный ремонт;

- восстановление изношенных верхних слоёв асфальтобетонных покрытий на отдельных участках.

3.1. Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив:

Благоустройство территории для активного отдыха населения путем огораживания спортивной площадки. Улучшение эстетического пространства территории населенных пунктов.

4.1. Прочие мероприятия по благоустройству территории:

- организация общественных работ по уборке мусора;

- привлечение жителей села к уборке и озеленению придомовых территорий;

- производить текущий ремонт  муниципальных жилого фонда;

- обкос сорной растительности;

- уборка и вывоз мусора с территории кладбищ.

5.1. Реализация проектов по благоустройству

территорий в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению активности населения в решении вопросов местного значения» государственной

программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления».

Участие в программах по получению гранта, является большим подспорьем в решении  многих задач по благоустройству населённых пунктов.

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо применение программно-целевого метода в развитии текущего благоустройства.

- Основание для разработки муниципальной Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми актами администрации Саянского сельского поселения Краснотуранского района, определяющими механизм реализации ведомственных целевых программ сельского поселения.

Администрация Саянского сельского поселения:

  - осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы;

  - проводит анализ выполнения и готовит отчеты о выполнении Программы,

включая меры по повышению эффективности ее реализации;

  - несет ответственность за достижение цели и решение задач, за обеспечение

утвержденных значений показателей в ходе реализации Программы.

- Основные цели и задачи программы

Основными целями программы является комплексное решение проблем благоустройства:

1. улучшение качества уличного освещения улиц населенных пунктов;

2. улучшение качества автомобильных дорог местного значения;

3. улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения;

4. создание комфортной среды проживания на территории Саянского сельского поселения, активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов.

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:

- улучшение качества и повышение энергоэффективности уличного освещения;

- проведение текущего ремонта автомобильных дорог местного значения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;

- рациональное и эффективное использование средств местного бюджета;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства Саянского сельского поселения.

Цель 1: улучшение качества уличного освещения улиц населенных пунктов Саянского сельского поселения, решается следующими задачами:

- мероприятие по применению новых технологий в энергоэффективности уличного освещения;

-  рациональное и эффективное использование средств местного бюджета;

Для решения этих задач предлагается проводить следующие мероприятия:

1. – мероприятие по экономичному подходу для снижения затрат по электроэнергии;

2. – мероприятия по частичной замене уличных светильников на энергосберегающие;

Цель 2: улучшение качества автомобильных дорог местного значения на территории Саянского сельского поселения, решается следующей задачей:

- организация мероприятий по улучшению качества автомобильных дорог местного значения.

Для решения этой задачи предлагается проводить следующие мероприятия:

1. -  мероприятия по содержанию дорог общего пользования.

Цель 3: создание комфортной среды проживания на территории Саянского сельского поселения, активизации работ по благоустройству территории поселения решается следующими задачами:

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;

Для решения этой задачи предлагается проводить следующие мероприятия:

1. – регулярное проведение мероприятий с участием работников администрации Саянского сельского поселения по проверке санитарного состояния территории поселения;

2. – проведение субботников и месячников, конкурсов на лучшую усадьбу по благоустройству с привлечением организаций, учреждений и населения.

- Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в следующей таблице:

| № п/п | Наименование мероприятия | 2014-2027 годов, всего | Объемы финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Уличное освещение: | 5 312,8 | 167,2 | 260,3 | 501,1 | 421,1 | 358,7 | 395,3 | 361,8 | 461,2 | 450,8 | 484,6 | 653,5 | 631,5 | 697,2 | 697,2 |
| 1.1. | Оплата за потребленную электрическую энергию | 4 151,2 | 167,2 | 251,4 | 400,0 | 419,3 | 355,0 | 346,5 | 234,4 | 361,2 | 372,3 | 434,7 | 429,6 | 431,5 | 431,5 | 431,5 |
| 1.2 | приобретение фонарей | 250,7 | 0,0 | 8,9 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 48,8 | 43,0 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | приобретение запасных частей | 910,9 | 0,00 | 0,00 | 51,1 | 1,8 | 3,7 | 0,00 | 84,4 | 0,00 | 78,5 | 49,9 | 223,9 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 2. | Расходы на поддержку самообложения граждан для решения вопросов местного значения | 62,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Приобретение светильников | 62,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Дорожный фонд | 3 626,9 | 0,00 | 138,2 | 202,8 | 134,4 | 160,8 | 167,5 | 150,8 | 186,0 | 346,4 | 678,3 | 715,0 | 677,8 | 425,4 | 442,4 |
| 3.1 | Ремонт внутрипоселенчес-ких дорог | 3 626,9 | 0,00 | 138,2 | 202,8 | 134,4 | 160,8 | 167,5 | 150,8 | 186,0 | 346,4 | 678,3 | 715,0 | 677,8 | 425,4 | 442,4 |
| 4. | Организация и содержания мест захоронения | 963,6 | 219,3 | 186,6 | 147,2 | 177,8 | 232,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Утилизация твёрдых бытовых отходов | 963,6 | 219,3 | 186,6 | 147,2 | 177,8 | 232,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Реализация мероприятий по поддержки местных инициатив | 3 662,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725,0 | 1392,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | огораживание детской площадки | 545,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Благоустройство места памяти | 1 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1725,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Благоустройство места памяти | 1392,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1392,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Прочие мероприятия по благоустройству территории: | 24 287,7 | 2173,2 | 2240,8 | 2555,6 | 1489,0 | 1099,5 | 1019,6 | 1454,0 | 1850,5 | 1385,1 | 1055,2 | 1 446,6 | 964,5 | 3 153,3 | 3 153,3 |
| 6.1 | текущий ремонт муниципального жилфонда | 558,2 | 25,8 | 11,5 | 124,0 | 30,1 | 19,5 | 161,8 | 17,5 | 88,0 | 80,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | потребление электроэнергии | 10 643,3 | 1788,2 | 1943,5 | 2208,1 | 871,8 | 550,0 | 689,4 | 286,5 | 485,0 | 365,7 | 334,5 | 390,2 | 370,9 | 370,9 | 370,9 |
| 6.3 | Приобретение запасных частей, строительных материалов | 13 006,2 | 359,2 | 285,8 | 223,5 | 587,1 | 530,0 | 168,4 | 1150,0 | 1 277,5 | 939,4 | 640,7 | 1 056,4 | 593,6 | 2 782,4 | 2 782,4 |
| 6.4 | Обваловка свалок | 80,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Реализация проектов по благоустройству территорий в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий» | 778,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,7 | 0,00 | 549,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | приобретение уличных светильников | 229,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Благоустройство детской игровой площадки | 549,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО: | 39 492,0 | 2559,7 | 2825,9 | 3406,7 | 2222,3 | 2081,4 | 2128,0 | 2577,9 | 2497,7 | 2182,3 | 3943,1 | 4 207,3 | 2 273,8 | 4 275,9 | 4 292,9 |

2014 год – 2 559,7 тыс. рублей;

2015 год – 2 825,9 тыс. рублей;

2016 год  – 3 406,7 тыс.  рублей;

2017 год – 2 222,3 тыс.  рублей;

2018 год – 2 081,4 тыс. рублей;

2019 год – 2 128,0 тыс. рублей;

2020 год – 2 577,9 тыс. рублей;

2021 год -  2 497,7 тыс. рублей;

2022 год -  2 182,3 тыс. рублей;

2023 год -  3 943,1 тыс. рублей;

2024 год – 4 207,3 тыс. рублей;

2025 год – 2 273,8 тыс. рублей;

2026 год – 4 275,9 тыс. рублей;

2027 год – 4 292,9 тыс. рублей.

По итогам реализации Программы достижение поставленных целей и задач

планируется оценивать на основе следующих целевых показателей:

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение индикатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г | 2027г. |
| 1. | Доля домовладений, обеспеченных уличным освещением | % | 80 | 82 | 85 | 87 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 95 | 80 | 90 | 90 |
| 2. | доля дорог, в отношении которых проведён текущий ремонт, к общей протяжённости улично-дорожной сети | % | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 | 52 | 53 | 54 | 57 | 38 | 52 | 52 |
| 3. | доля площади зачищенной территории к общей площади хранения твёрдых бытовых отходов | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 68 | 70 | 71 | 72 | 75 | 65 | 70 | 70 |
| 4. | доля граждан участвующих в облагораживании территории сельсовета к общему числу проживающих на территории сельсовета | % | 87 | 90 | 92 | 92 | 92 | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 98 | 87 | 95 | 95 |

- Оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы характеризует уровень достижения целевых показателей. Результат эффективной реализации мероприятий и программы в целом оценивается как отношение достигнутых значений показателя к плановым значениям.

Реализация программы позволит улучшить экологическую обстановку на территории сельского поселения и увеличить степень его благоустройства.

- Срок реализации Программы и источники финансирования

Реализация Программы рассчитана на 2014-2027 годы.

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Саянского сельского поселения Краснотуранского района и участие в Краевых программах и грантах.

Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 41 474,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2 559,7 тыс. рублей;

2015 год – 2 825,9 тыс. рублей;

2016 год  – 3 406,7 тыс.  рублей;

2017 год – 2 222,3 тыс.  рублей;

2018 год – 2 081,4 тыс. рублей;

2019 год – 2 128,0 тыс. рублей;

2020 год – 2 577,9 тыс. рублей;

2021 год -  2 497,7 тыс. рублей;

2022 год -  2 182,3 тыс. рублей;

2023 год -  3 943,1 тыс. рублей;

2024 год – 4 207,3 тыс. рублей;

2025 год – 2 273,8 тыс. рублей;

2026 год – 4 275,9 тыс. рублей;

2027 год – 4 292,9 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при формировании бюджета Саянского сельского поселения на соответствующий финансовый год.

- Контроль за реализацией муниципальной Программы.

Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией Саянского сельского поселения.

Реализация ведомственной целевой программы сельского поселения осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ Российской Федерации "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд" (в действующей редакции)»;

  - условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и

муниципальными нормативными правовыми актами.

- Ожидаемые результаты реализации Программы, социально-экономическая эффективность Программы.

По итогам реализации программы планируется достичь следующих результатов:
- улучшения качества уличного освещения;

- улучшения качества автомобильных дорог местного значения;

- улучшение санитарного и экологического состояния поселения;
- создание комфортных условий для отдыха населения;

- процент привлечения предприятий и организаций к работам по благоустройству;

- процент привлечения населения к работам по благоустройству.

- Оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы характеризует уровень достижения целевых показателей. Результат эффективной реализации мероприятий и программы в целом оценивается как отношение достигнутых значений показателя к плановым значениям.

Реализация программы позволит улучшить экологическую обстановку на территории сельского поселения и увеличить степень его благоустройства.